## Sheet1
추진 사항 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
제안서 제출
보드 및 센서 테스트
모바일 디자인 제작
아두이노 부 구현
모바일 기능 구현
보드와 모바일 연동
중간 보고서 제출
발표 및 시연
추진 사항 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
제안서 제출 | bar: 12月
보드 및 센서 테스트 | bar: 1月
모바일 디자인 제작 | bar: 1月 to 2月
아두이노 부 구현 | bar: 2月 to 4月
모바일 기능 구현 | bar: 2月 to 4月
보드와 모바일 연동 | bar: 5月 to 6月
중간 보고서 제출 | bar: 6月
발표 및 시연 | bar: 7月 to 9月

## Sheet2
| 최재형 | 김영기 | 김용식 | 박세령
자료탐색 | 1. 안드로이드 프로그래밍 관련 API 탐색 2. 아두이노 센서 연결관련 함수 탐색 3. 필요시 네트워크 데이터 통신 방법 탐구 4. GPS 활용하는 기능에 대한 자료 탐색
설계 | Application UI 설계 | Application 아두이노와 연동 및 데이터 처리 | 아두이노 센서 기능 설계 | 아두이노, Application 기능 연동 및 서버 네트워크 관련 모바일 전송
구현 | Application UI 구현 및 버튼 당 기능 구현 | 아두이노 데이터 처리 및 블루투스 통신 | 아두이노 센서 조립 및 기능 구현 | 아두이노와 모바일 간 데이터 처리 방식 및 네트워크 연동 을 사용해 모바일 통신 구현
테스트 | 아두이노와 센서, 스마트폰 UI 기능, 데이터 송수신 테스트, GPS 위치 확인